## Paketbeschreibung
Paketbeschreibung
Raspberry PI Besorgen | Research | Informationen zu den verschieden Versionen sammeln; Entscheiden welche am geeignetsen ist
| Kaufen | Raspberry PI bestellen oder im Fachhandel kaufen
OS/Linux installieren | Research | Informieren welche Linux Distribution am besten für ein Raspberry PI geeignet ist
| Installieren | SD-Karte des Respberry PIs formatieren und NOOBS auf der SD-Karte installien; Mittels NOOBS Raspbian (OS) installieren
Dateiverwaltungssystem | Research | Informationen zu verschiedenen Dateiverwaltungssystemen sammeln
| Anpassen | Das vorhandene oder vorinstallierte Dateiverwaltungssystem mittels zusätzlicher Programm oder Konfigurationen für das Project anpassen
Software Installieren | Xampp Installieren | Xampp als Webserver-Lösung installieren
Webserver | URL Einrichten | Bei einem kostenlosen anbieter eine Domain besorgen
| Wbserver aufsetzen (Xampp) | Notwendige Software auf Raspberry PI installieren und Konfigurieren
Webseit aufbauen und Designen | Seiten Design | Ein grobes Seitendesign mittels Paint erstellen; Benötigte Bereiche zusammenschreiben; Positionen der einzelnen Bereiche festlegen
| Header | Ein Header-Image erstellen und den Titel der Webseite einnfügen
| Footer | Impressum erstellen und in den Footer einfügen; SocialMedia?
| Nav Bar | Eine Navigation erstellen mit der man mittels PHP ($_POST) die verschiedenen Seiten erreichen kann
| Content | Ein php-file erstellen dem ein POST-Wert übergeben wird und dann den richtigen content auf der Website einfügt
| Login | Ein Login Formular das prüft ob die eingegebene Daten in der MySQL-Datenbank vorhanden und richtig sind erstellen
| Registration | Ein Registrations Formular erstellen das die angegebenen Daten in die MySQL-Datenbank einfügt
| CSS / Bootstrap | Ein ansprechendes Design mittels Bootstrap und CSS erstellen; Positionen der Bereiche, Farbschema, etc.
| 2. CSS (Optional) | Ein alternatives Design das man in den Settings ein und ausschalten kann erstellen
Rechte System | Datenbank installieren | MySQL-Lite installieren und eine Database erstellen
| Datenbank konfigurieren | Eine Tabelle erstellen in der man Benutzername, Passwort (verschlüsselt?) und Rang (Admin, User) speichern kann
| User Profil (optional) | Einen Bereich auf der Webseite erstellen das der Benutzer verändern kann (Profilbild, Status, Geburtsdatum, Persönliche informationen); in der Navigation einfügen
Organisatorishes | Teambesprechungen | Im Team treffen um zu besprechen was erledigt wurde und was gemacht werden muss
| Besprechungen mit Betreuer | Mit dem Betreuer treffen um ihn über den Fortschritt des Projekt zu informieren
| Präsentation | Powerpoint Präsentation erstellen; Präsentation strukturieren; Projekt präsentieren