## Abschätzung
| Aufwand in h | Aufgabe |  | Erledigt bis | Erledigt am
| 0.75 | Raspberry PI Besorgen | Research | 2018-03-23 | 2018-03-20
| 0.25 |  | Kaufen | 2018-03-23 | 2018-03-20
| 1.5 | OS/Linux installieren | Research | 2018-03-23 | 2018-03-19
| 1 |  | Installieren | 2018-03-30 | 2018-03-27
| 2 | Dateiverwaltungssystem | Research | 2018-03-30 | 2018-03-25
| 15 |  | Anpassen | 2018-06-01
| 1 | Software Installieren | Xampp Installieren | 2018-04-06
| 0.5 | Webseit aufbauen und Designen | URL Einrichten | 2018-04-13
| 1 |  | Wbserver aufsetzen (Xampp) | 2018-04-13
| 1 |  | Seiten Design | 2018-03-30 | 2018-03-27
| 2 |  | Header | 2018-04-06
| 2 |  | Footer | 2018-04-13
| 2 |  | Nav Bar | 2018-04-20
| 5 |  | Content | 2018-04-27
| 2 |  | Login | 2018-05-04
| 2 |  | Registration | 2018-05-11
| 2 |  | CSS / Bootstrap | 2018-05-18
| 2 |  | 2. CSS (Optional)
| 1 | Rechte System | Datenbank installieren | 2018-04-13
| 3 |  | Datenbank konfigurieren | 2018-06-01
| 3 |  | User Profil (optional)
| 2 | Organisatorishes | Teambesprechungen
| 2 |  | Besprechungen mit Betreuer
| 1 |  | Präsentation
Gesamt | 55

## Projektablaufplan
Teilprojekt | Aufgaben Task | Nummerierung | Verantwortlicher | Done | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22
Raspberry PI Besorgen | Research | 1.01 | Wöhrer | 3 |  | x | 2
| Kaufen | 1.02 | Wöhrer | 3 |  |  | x
OS/Linux installieren | Research | 2.01 | Körner | 3 |  |  |  | x | 2
| Installieren | 2.02 | Ganzes Team | 3 |  |  |  |  | x
Dateiverwaltungssystem | Research | 3.01 | Kment | 3 |  |  |  | x | x | 2
| Anpassen | 3.02 | Kment | 2 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Software Installieren | Xampp Installieren | 4.01 | Wöhrer | 3 | [5 empty] | x | 2
Webserver | URL Einrichten | 5.01 | Wöhrer | 1 | [6 empty] | x
| Wbserver aufsetzen (Xampp) | 5.02 | Wöhrer | 1 | [6 empty] | x
Webseit aufbauen und Designen | Seiten Design | 6.01 | Ganzes Team | 3 |  |  |  |  | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Header | 6.02 | Wöhrer | 2 | [5 empty] | x
| Footer | 6.03 | Körner | 2 | [6 empty] | x
| Nav Bar | 6.04 | Körner | 2 | [7 empty] | x
| Content | 6.05 | Wöhrer | 2 | [8 empty] | x
| Login | 6.06 | Wöhrer | 2 | [9 empty] | x
| Registration | 6.07 | Wöhrer | 2 | [10 empty] | x
| CSS / Bootstrap | 6.08 | Kment | 2 | [11 empty] | x
| 2. CSS (Optional) | 6.09 | Kment | 1 | [14 empty] | x
Rechte System | Datenbank installieren | 7.01 | Körner | 3 | [6 empty] | x | 2
| Datenbank konfigurieren | 7.02 | Körner | 2 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| User Profil (optional) | 7.03 | Körner | 1 | [13 empty] | x
Organisatorishes | Teambesprechungen | 8.01 | Wöhrer | 2 |  |  |  | x
| Besprechungen mit Betreuer | 8.02 | Wöhrer | 2 | [5 empty] | x |  |  | x
| Präsentation | 8.03 | Wöhrer | 1 | [13 empty] | x
Legende
|  |  | Noch nicht Begonnen | 1
|  |  | in Arbeit | 2
|  |  | Fertig | 3
Legende
1
|  |  | Abhängig von | 2
3
4

## Projektstrukturplan
Online Cloud
Vor Project Start |  |  | Programmieren |  |  | Implementierung
| Raspberry PI Besorgen |  |  | Dateiverwaltungssystem |  |  | Webserver
| 1.01 | Research |  | 3.02 | Anpassen |  | 5.01 | URL Einrichten
| 1.02 | Kaufen |  | Webseit aufbauen und Designen |  |  | 5.02 | Wbserver aufsetzen (Xampp)
| OS/Linux installieren |  |  | 6.02 | Header
| 2.01 | Research |  | 6.03 | Footer
| 2.02 | Installieren |  | 6.04 | Nav Bar
| Dateiverwaltungssystem |  |  | 6.05 | Content
| 3.01 | Research |  | 6.06 | Login
| Software Installieren |  |  | 6.07 | Registration
| 4.01 | Xampp Installieren |  | 6.08 | CSS / Bootstrap
| Webseit aufbauen und Designen |  |  | 6.09 | 2. CSS (Optional)
| 6.01 | Seiten Design |  | Rechte System
| Rechte System |  |  | 7.02 | Datenbank konfigurieren
| 7.01 | Datenbank installieren |  | 7.03 | User Profil (optional)