## Abschätzung
| Aufwand in h | Aufgabe |  | Erledigt bis | Erledigt am
| 0.75 | Raspberry PI Besorgen | Research | 2018-03-23 | 2018-03-20
| 0.25 |  | Kaufen | 2018-03-23 | 2018-03-20
| 1.5 | OS/Linux installieren | Research | 2018-03-23 | 2018-03-19
| 1 |  | Installieren | 2018-03-30 | 2018-03-27
| 2 | Dateiverwaltungssystem | Research | 2018-03-30 | 2018-03-25
| 15 |  | Anpassen | 2018-06-01
| 1 | Software Installieren | Xampp Installieren | 2018-04-06
| 0.5 | Webseit aufbauen und Designen | URL Einrichten | 2018-04-13
| 1 |  | Wbserver aufsetzen (Xampp) | 2018-04-13
| 1 |  | Seiten Design | 2018-03-30 | 2018-03-27
| 2 |  | Header | 2018-04-06
| 2 |  | Footer | 2018-04-13
| 2 |  | Nav Bar | 2018-04-20
| 5 |  | Content | 2018-04-27
| 2 |  | Login | 2018-05-04
| 2 |  | Registration | 2018-05-11
| 2 |  | CSS / Bootstrap | 2018-05-18
| 2 |  | 2. CSS (Optional)
| 1 | Rechte System | Datenbank installieren | 2018-04-13
| 3 |  | Datenbank konfigurieren | 2018-06-01
| 3 |  | User Profil (optional)
| 2 | Organisatorishes | Teambesprechungen
| 2 |  | Besprechungen mit Betreuer
| 1 |  | Präsentation
Gesamt | 55

## Projectablaufplan
|  | Done | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22
Raspberry PI Besorgen | Research | 3 | 2018-03-09: x; 2018-03-16: 2
| Kaufen | 3 | bar: 2018-03-16
OS/Linux installieren | Research | 3 | 2018-03-23: x; 2018-03-30: 2
| Installieren | 3 | bar: 2018-03-30
Dateiverwaltungssystem | Research | 3 | 2018-03-23: x; 2018-03-30: x; 2018-04-06: 2
| Anpassen | 2 | bar: 2018-04-06 to 2018-06-01
Software Installieren | Xampp Installieren | 3 | 2018-04-06: x; 2018-04-13: 2
Webserver | URL Einrichten | 1 | bar: 2018-04-13
| Wbserver aufsetzen (Xampp) | 1 | bar: 2018-04-13
Webseit aufbauen und Designen | Seiten Design | 3 | 2018-03-30: x; 2018-04-06: 2; 2018-04-13: 2; 2018-04-20: 2; 2018-04-27: 2; 2018-05-04: 2; 2018-05-11: 2; 2018-05-18: 2
| Header | 2 | bar: 2018-04-06
| Footer | 2 | bar: 2018-04-13
| Nav Bar | 2 | bar: 2018-04-20
| Content | 2 | bar: 2018-04-27
| Login | 2 | bar: 2018-05-04
| Registration | 2 | bar: 2018-05-11
| CSS / Bootstrap | 1 | bar: 2018-05-18
| 2. CSS (Optional) | 1 | bar: 2018-06-08
Rechte System | Datenbank installieren | 3 | 2018-04-13: x; 2018-04-20: 2
| Datenbank konfigurieren | 2 | bar: 2018-04-20 to 2018-06-01
| User Profil (optional) | 1 | bar: 2018-06-01
Organisatorishes | Teambesprechungen | 2 | bar: 2018-03-23
| Besprechungen mit Betreuer | 2 | bar: 2018-04-06; 2018-04-27
| Präsentation | 1 | bar: 2018-06-01
Legende
| Noch nicht Begonnen | 1
| in Arbeit | 2
| Fertig | 3
Legende
1
| Abhängig von | 2
3
4