## Körner Hendrik
Körner Hendrik
Aufgabe |  | Geplante Zeit | Aufgewendete Zeit | Datum | Beschreibung
OS/Linux installieren | Research | 1 | 1 | 2018-03-14 | Raspbian (Debian Bassiert) speziel für Raspberry PI
| Installieren | 1 | 1 | 2018-03-27 | NOOBS Heruntergeladen / SD Karte formatiert /Respbian installiert
Dateiverwaltungssystem | Research |  | 1 | 2018-03-27 | Besprochen mit Team
Anpassen
Software Installieren | Xampp Installieren
Webserver | URL Einrichten
Wbserver aufsetzen (Xampp)
Webseit aufbauen und Designen | Seiten Design | 1 | 1 | 2018-03-27 | Grobes Design in Paint
Header
Footer
Nav Bar
Content
Login
Registration
CSS / Bootstrap
2. CSS (Optional)
Rechte System | Datenbank installieren
Datenbank konfigurieren
User Profil (optional)
Organisatorishes | Teambesprechungen | 2 | 1 | 2018-03-22 | Vorbesprechung /Arbeitsaufteilung in Packete/Zeitabschätzung …..
|  |  | 0.5 | 2018-03-27 | Git Hub Einrichten
| Besprechungen mit Betreuer |  | 0.5 | 2018-04-05
Präsentation