## Tabelle1
Wöhrer Reinhard
Aufgabe |  | Geplante Zeit | Aufgewendete Zeit | Datum | Beschreibung
Raspberry PI Besorgen | Research | 0.75 | 1 | 2018-03-20 | Unterschiedliech Modelle angesehen/ Für Raspberry 3 Model B entschieden
| Kaufen | 0.25 | 0.25 | 2018-03-20 | Bei Amazon bestellt mit case, SD Karte und Versorgungskabel
OS/Linux installieren | Installieren | 1 | 2 | 2018-03-27 | NOOBS Heruntergeladen / SD Karte formatiert /Respbian installiert
Dateiverwaltungssystem | Anpassen
Software Installieren | Xampp Installieren | 1 | 1 | 2018-04-11 | Xampp Installiert
Webseit aufbauen und Designen | URL Einrichten
Wbserver aufsetzen (Xampp)
| Seiten Design | 1 | 1 | 2018-03-27 | Grobes Design in Paint
| Header | 2 | 0.5 | 2018-04-18 | HTML Grundgerüst angelegt
| Footer | 2 | 0.5 | 2018-04-18 | HTML Grundgerüst angelegt
| Nav Bar | 2 | 0.5 | 2018-04-18 | HTML Grundgerüst angelegt
| Content | 5 | 0.5 | 2018-04-18 | HTML Grundgerüst angelegt
| Login | 2 | 0.5 | 2018-04-18 | HTML Grundgerüst angelegt
| Registration | 2 | 0.5 | 2018-04-18 | HTML Grundgerüst angelegt
CSS / Bootstrap
2. CSS (Optional)
Rechte System | Datenbank installieren | 1 | 0.5 | 2018-04-18
Datenbank konfigurieren
User Profil (optional)
Organisatorishes | Teambesprechungen | 2 | 1 | 2018-03-22 | Vorbesprechung /Arbeitsaufteilung in Packete/Zeitabschätzung …..
|  |  | 0.5 | 2018-03-27 | Git Hub Eingerichtet
| Besprechungen mit Betreuer | 2 | 0.5 | 2018-04-04
Präsentation