## Körner Hendrik
Hendrik Körner
Aufgabe |  |  | Geplante Zeit | Aufgewendete Zeit | Datum | Beschreibung
OS/Linux installieren | Research |  | 1h | 1h | 2018-03-14 | Raspbian (Debian Bassiert) speziel für Raspberry PI
| Instaltation |  | 1h | 2h | 2018-03-27 | NOOBS Heruntergeladen / SD Karte formatiert /Respbian installiert
Dateiverwaltungssystem Installieren | Resech | Resech |  | 1h | 2018-03-27 | Besprochen mit Team
Anpassen
Webseit aufbauen | URL Einrichten
Wbserver aufsetzen (Xampp)
| Aufbauen, Designen | Seiten Design | 1h | 1h | 2018-03-27 | Grobes Design in Paint
HTML
PHP Nav /Header /Main /Footer /Login / Registration
CSS / Bootstrap
2. CSS (Optional)
Rechte System | Datenbank installieren
Datenbank konfigurieren
User Profil (optional)
Organisatorishes |  |  | 5h | 1h | 2018-03-22 | Vorbesprechung /Arbeitsaufteilung in Packete/Zeitabschätzung …..
|  |  |  | 0.5h | 2018-03-27 | Git Hub Einrichten