## Abschätzung
| Aufwand in h | Aufgabe |  | Erledigt bis | Erledigt am
| 0.75 | Raspberry PI Besorgen | Research | 2018-03-23 | 2018-03-20
| 0.25 |  | Kaufen | 2018-03-23 | 2018-03-20
| 1.5 | OS/Linux installieren | Research | 2018-03-23 | 2018-03-19
| 1 |  | Installieren | 2018-03-30 | 2018-03-27
| 2 | Dateiverwaltungssystem | Research | 2018-03-30 | 2018-03-25
| 15 |  | Anpassen | 2018-06-02
| 1 | Software Installieren | Xampp Installieren | 2018-04-06
| 0.5 | Webseit aufbauen und Designen | URL Einrichten | 2018-04-13
| 1 |  | Wbserver aufsetzen (Xampp) | 2018-04-13
| 1 |  | Seiten Design | 2018-03-30 | 2018-03-27
| 2 |  | Header | 2018-04-06
| 2 |  | Footer | 2018-04-13
| 2 |  | Nav Bar | 2018-04-20
| 5 |  | Content | 2018-04-27
| 2 |  | Login | 2018-05-04
| 2 |  | Registration | 2018-05-11
| 2 |  | CSS / Bootstrap | 2018-05-18
| 2 |  | 2. CSS (Optional)
| 1 | Rechte System | Datenbank installieren | 2018-04-13
| 3 |  | Datenbank konfigurieren | 2018-06-02
| 3 |  | User Profil (optional)
| 2 | Organisatorishes | Teambesprechungen
| 2 |  | Besprechungen mit Betreuer
| 1 |  | Präsentation
Gesamt | 55